### ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової

адміністрації України

від 02 лютого 2016 р. № 21

### ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання рішень ХІІІ з’їзду суддів України від

| № з/п | № пункту рішення з’їзду | Зміст заходу | Відповідальні виконавці |  | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рішення "Щодо здійснення функцій судової влади України в умовах судової реформи" |  |  |  |  |  |
| 1. | Пункт 12 | Продовжити спільно з органами суддівського самоврядування, головами судів, суддями вживати заходів щодо забезпечення відкритості діяльності судів, зокрема висвітлювати діяльність судів на веб-порталі "Судова влада України, у друкованих ЗМІ, на телебаченні та радіо |  | Пастухова В. М. | постійно |
| 2. | Підпункт 5 пункту 15 | Вивчити питання щодо можливості впровадження інформаційного телерадіопроекту "Судова влада України" |  | Пастухова В. М. | травень 2016 року |
| 3. | Підпункт 6 пункту 15 | Висвітлювати в друкованих та електронних ЗМІ результати моніторингу стану незалежності суддів, ефективності та доступності правосуддя |  | Пастухова В. М. | у 10-денний строк після надходження результатів моніторингу |
| 4. | Підпункт 7 пункту 15 | Здійснювати моніторинг публікацій, повідомлень, репортажів ЗМІ на предмет виявлення інформаційних матеріалів, що можуть негативно позначитися на авторитеті судової влади з негайним реагуванням на них |  | Пастухова В. М. | щоденно |
| 5. | Підпункт 9 пункту 15 | Підготувати пропозиції для розгляду Радою суддів України стосовно рекомендацій про порядок висвітлення діяльності судів та суддів у соціальних мережах та стосовно стандартів інформаційної діяльності в мережі Інтернет |  | Пастухова В. М. | червень 2016 року |
| 6.1 | Пункт 17 | Звернутися до суб’єктів права законодавчої ініціативи щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно врегулювання питання виплати суддівської винагороди суддям, які обіймають посаду в судах, які припинили свою діяльність у зв’язку з проведенням антитерористичної операції та здійснення правосуддя в яких припинено |  | Пристрома Є. В. Покотило Я. Б. | І квартал 2016 року |
| 6.2. |  | Вжити організаційних заходів щодо виплати суддівської винагороди суддям, які обіймають посаду в судах, які припинили свою діяльність у зв’язку з проведенням антитерористичної операції та здійснення правосуддя в яких припинено, відповідно до вимог частини десятої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" |  | Покотило Я. Б. Дробинський О. В. | після внесення змін до відповідних законодавчих актів з цього питання |
| 6.3. |  | У ході проведення аудитів, під час дослідження правильності та повноти проведення розрахунків з оплати праці, особливу увагу приділяти перевірці виплати судової винагороди суддям, що обіймають посаду в судах, які припинили свою діяльність у зв’язку з проведенням антитерористичної операції та здійснення правосуддя в яких припинено, відповідно до вимог частини десятої статті 113 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" |  | Лещенко О. П. | постійно |
| Рішення "Про діяльність ДСА України у 2014 році та 9 місяців 2015 року" |  |  |  |  |  |
| 7. | Пункт 2 | Підготувати пропозиції Раді суддів України щодо забезпечення виконання п. 2 рішення ХІІІ з’їзду суддів України "Про діяльність ДСА України у 2014 році та 9 місяців 2015 року" |  | Керівники структурних підрозділів відповідно до повноважень | І квартал 2016 року |
| 8. | Підпункт 2 пункту 3 | Опрацювати разом з Вищою радою юстиції, Верховним Судом України та вищими спеціалізованими судами питання щодо визначення єдиних засад стратегічного планування та фінансового забезпечення діяльності судової влади, передбачити внесення в установленому порядку законопроекту з зазначеного питання |  | Покотило Я. Б. Пристрома Є. В. | червень 2016 року |
| 9. | Підпункт 3 пункту 3 | Вжити заходів для подальшого удосконалення інформаційно-аналітичного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судів, поліпшення доступу громадян до правосуддя, зокрема продовжити роботу з облаштування приміщень судів інформаційно-платіжними терміналами, у тому числі за рахунок коштів, отриманих як міжнародна технічна допомога, та з інших джерел, не заборонених законодавством |  | Слоніцький О. Є. | грудень 2016 року |
| 10. | Підпункт 4 пункту 3 | Вжити заходів з метою функціонування в усіх судах загальної юрисдикції єдиного програмного забезпечення для автоматизованої системи документообігу суду та передбачити, за наявності бюджетних призначень, запровадження автоматизованої системи "Електронний суд" |  | Слоніцький О. Є. | грудень 2016 року |
| 11. | Підпункт 5 пункту 3 | Удосконалити систему обміну інформацією з Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Вищою радою юстиції, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, вищими спеціалізованими судами з питань виконання завдань, покладених на органи судової влади, інші органи та установи судової системи |  | Парубченко Т. В Пристрома Є. В. | І півріччя 2016 року |
| 12. | Підпункт 6 пункту 3 | Надати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя пропозиції про внесення змін до Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про судоустрій і статус суддів" щодо надання ДСА України права ініціювання, розроблення та внесення проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України |  | Пристрома Є. В. | березень 2016 року |
| 13.1. | Підпункт 7 пункту 3 | Продовжити роботу щодо передачі в державну власність до сфери управління ДСА України будівель (приміщень), в яких розміщуються місцеві та апеляційні суди, територіальні управління ДСА України |  | Галівець І. В. | постійно |
| 13.2. |  | Провести аналіз ефективності використання будівель (приміщень), переданих для розміщення місцевих та апеляційних судів, територіальних управлінь ДСА України |  | Галівець І. В. | червень 2016 року |
| 13.3. |  | Підготувати пропозиції щодо подальших дій відносно будівель (приміщень), потреба у використанні яких у місцевих, апеляційних судах відсутня |  | Галівець І. В. | серпень 2016 року |
| 13.4. |  | Організувати роботу щодо проведення аналізу ефективності використання рухомого майна (автотранспорту) місцевими та апеляційними судами, територіальними управліннями ДСА України та визначення подальших дій щодо майна, яке не використовується |  | Галівець І. В. | червень 2016 року |
| 13.5. |  | У ході проведення аудитів, під час дослідження питання стану збереження та обліку основних засобів та інших необоротних активів, особливу увагу приділяти контролю за ефективним використанням і збереженням державного майна, закріпленого за судами, іншими органами та установами судової системи |  | Лещенко О. П. | постійно |
| Рішення "Про очищення влади" |  |  |  |  |  |
| 14. | Пункт 4 | Забезпечити спільно з головами всіх судів інформаційної відкритості стану виконання суддями положень Закону України "Про очищення влади" та результатів перевірок, передбачених цим законом, стосовно суддів |  | Пастухова В. М. | постійно |

Начальник управління організаційного

забезпечення діяльності ДСА України 										Т. Парубченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови ДСА України											О. Булка

Заступник Голови ДСА України											Л. Гізатуліна

Заступник Голови ДСА України											П. Кондик